## Planning et chiffrage
Planning chantier Excel |  |  | Pour déverrouiller ce document, rendez-vous dans le dernier onglet du classeur
[6 empty] | JANVIER |  |  |  |  | FEVRIER |  |  |  | MARS |  |  |  | AVRIL |  |  |  |  | MAI |  |  |  | JUIN |  |  |  |  | JUILLET |  |  |  | AOUT |  |  |  |  | SEPTEMBRE |  |  |  |  | OCTOBRE |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  |  | DECEMBRE
Complétez les cases bleues
Etapes | Description | Artisan, fournisseur, vendeur, prestataire | Montant budgété | Montant réel payé | Ecart budgété / payé | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55
Achat du terrain | Montant achat terrain | M. Durand | 75000 | 74000 | -1000
| Frais notaire |  | 5000 | 3954 | -1046 | bar: S3 to S11
Préparation du chantier | Géomètre | bar: S6 to S10
| Architecte, plans |  | 8000 | 2500 | -5500 | bar: S9 to S14
Permis de construire | bar: S8 to S18
Compléter | bar: S11 to S13
Compléter | bar: S13 to S14
Terrain | Démolition |  | 3000 | 4500 | 1500 | bar: S17 to S24
Traitement sol | bar: S13 to S23
Compléter | bar: S15 to S26
Compléter | bar: S22 to S29
Compléter
Assainissement | Etude de sol | bar: S10 to S12
| Fosse sceptique : prix catalogue |  | 3500 | 3500 | 0 | bar: S12 to S29
| Pose des installations |  | 1000 | bar: S24 to S28
| Tranchées, pompes, tuyauterie |  | 1500
Compléter
Compléter | bar: S20 to S28
Services collectifs | Branchement eau potable |  | 450 | bar: S24 to S29
| Branchement tout à l'égoût |  | 450 | bar: S26
| Raccordement électrique |  | 1500 | bar: S19 to S35
| Branchement électrique |  | 200 | bar: S24 to S31
| Installation Gaz |  | 1000
| Raccordement télécom / fibre |  | 1000
Compléter | bar: S27 to S33
Compléter | bar: S29 to S35
Terrassement | Terrassement |  | 4000 | bar: S34 to S36
| Talus |  | 2000
Pierres
Compléter
Compléter
Compléter
Fondations | Fondations, dalle |  | 12000
Compléter
Compléter
Maçonnerie | Murs |  | 15000
| Escaliers extérieurs |  | 5000
Ouvertures
Compléter
Compléter
Compléter
Charpente et toit | Poutres de soutien |  | 4000
| Charpente |  | 7000
| Couverture (nombre de m²) |  | 23000
Compléter
Compléter
Compléter
Façade | Enduit façade |  | 11000
| Peinture |  | 5000
Compléter
Compléter
Compléter
Huisseries | Porte entrée |  | 1200
| Portes-fenêtres |  | 4000
| Fenêtres |  | 5000
| Fenêtres |  | 5000
| Vélux |  | 2000
Compléter
Compléter
Compléter
Plomberie | Plomberie circuit |  | 4000
| Traitement de l'eau |  | 2000
| Chauffe-eau |  | 1500
| Toilette et branchement |  | 1000
| Douche et branchement |  | 1000
| Baignoire et branchement |  | 1000
| Circuit piscine |  | 1000
Compléter
Electricité | Circuit électrique |  | 400
| Tableau électrique |  | 400
Domotique
| Portail entrée |  | 1500
| Portail garage |  | 1500
| Éclairage extérieur |  | 2000
Compléter
Compléter
Climatisation, chauffage | Climatisation |  | 4000
| Pompe à chaleur |  | 4000
| Chauffage central |  | 4000
| Circuit |  | 2500
Compléter
Compléter
Isolation | Isolation murs |  | 10000
| Isolation grenier |  | 10000
| Isolation toit |  | 5000
| Isolation sous-sol |  | 5000
Compléter
Compléter
Placo | Placo-plâtre |  | 15000
| Plâtre décoratif |  | 2000
| Niches |  | 1000
Compléter
Compléter
Compléter
Sols et finitions intérieures | Carrelage |  | 7000
| Planchers |  | 7000
| Plancher flottant |  | 2000
| Portes intérieures |  | 4000
| Seuils de portes, cadres |  | 2000
| Poignées de porte, quincaillerie |  | 2000
Compléter
Compléter
Compléter
Cuisine et salle-de-bains | Cuisine aménagement |  | 15000
Meubles
| Salle de bain aménagement |  | 10000
Meubles
Compléter
Compléter
Compléter
Porches et terrasses | Porche
| Terrasse |  | 850
| Barrières, garde-corps |  | 2000
Pergola
Carrelage extérieur
Compléter
Compléter
Equipement électro-ménager | Appareils ménagers
Réfrigérateur
Cuisinière, Four
Micro-onde
Compléter
Compléter
Compléter
Autres | Compléter
Compléter
Compléter
Compléter
Compléter
Compléter
Compléter
TOTAL |  |  | 338450 | 88454 | -6046
Surface de la maison au sol (en m²) : | 205
Coût au m² (budgété) : | 1650.9756

## Récapitulatif
Récapitulatif budget chantier |  |  |  | Pour déverrouiller ce document, rendez-vous dans le dernier onglet du classeur
Poste de coût | Montant budgété | Montant réel payé | Ecart budgété / payé
Achat du terrain | 80000 | 77954 | -2046
Préparation du chantier | 8000 | 2500 | -5500
Terrain | 3000 | 4500 | 1500
Assainissement | 6000 | 3500 | 0
Services collectifs | 4600 | 0 | 0
Terrassement | 6000 | 0 | 0
Fondations | 12000 | 0 | 0
Maçonnerie | 20000 | 0 | 0
Charpente et toit | 34000 | 0 | 0
Façade | 16000 | 0 | 0
Huisseries | 17200 | 0 | 0
Plomberie | 11500 | 0 | 0
Electricité | 5800 | 0 | 0
Climatisation, chauffage | 14500 | 0 | 0
Isolation | 30000 | 0 | 0
Placo | 18000 | 0 | 0
Sols et finitions intérieures | 24000 | 0 | 0
Cuisine et salle-de-bains | 25000 | 0 | 0
Porches et terrasses | 2850 | 0 | 0
Equipement électro-ménager | 0 | 0 | 0
Autres | 0 | 0 | 0
TOTAL | 338450 | 88454 | -6046

## Mot de passe
Comment obtenir le mot de passe de ce document ?
C'est simple, cliquez ici :
|  | https://www.business-plan-excel.fr/produit/mot-de-passe-planning-chantier-excel/ | (ou recopiez le lien en cas de problème)
Le mot de passe sera à insérer dans le menu Révision, "Ôter la protection de la feuille" et aussi "Protéger le classeur"
BpE documents est une entreprise française.
contact@business-plan-excel.fr
© BpE documents