## Chiffrage
Budget rénovation maison Excel : chiffrage, planning, financement
Pour déverrouiller ce document, rendez-vous dans le dernier onglet du classeur
Complétez les cases bleues
Calendrier des travaux (cases à colorer) :
Poste de coût | Description | Artisan, fournisseur, vendeur, prestataire | Montant budgété | Montant réel payé | Ecart budgété / payé | MOIS 1 | MOIS 2 | MOIS 3 | MOIS 4 | MOIS 5 | MOIS 6 | MOIS 7 | MOIS 8 | MOIS 9 | MOIS 10 | MOIS 11 | MOIS 12 | MOIS 13 | MOIS 14 | MOIS 15 | MOIS 16 | MOIS 17 | MOIS 18 | MOIS 19 | MOIS 20 | MOIS 21 | MOIS 22 | MOIS 23 | MOIS 24
COUTS PREPARATOIRES | Architecte, plans |  |  |  |  | Calendrier des travaux (cases à colorer) : MOIS 2: 2021-11-03
| Architecte d'intérieur |  | 3000 | 2500 | -500 | Calendrier des travaux (cases à colorer) : MOIS 2: 2021-11-05; Calendrier des travaux (cases à colorer) : MOIS 3: 2021-11-15
| Permis de construire |  |  |  |  | Calendrier des travaux (cases à colorer) : MOIS 3: 2021-11-23
Compléter
Compléter
PRÉPARATION DES LIEUX | Démolition |  | 3000 | 4500 | 1500
| Traitement des sols |  |  |  |  | Calendrier des travaux (cases à colorer) : MOIS 5: 2021-01-05
Compléter
Compléter
ASSAINISSEMENT (si non collectif) | Etudes |  |  |  |  | Calendrier des travaux (cases à colorer) : MOIS 5: 2021-01-15
| Fosse sceptique : prix catalogue |  | 3500 | 3500 | 0 | Calendrier des travaux (cases à colorer) : MOIS 6: 2021-02-03
| Pose des installations |  | 1000
| Tranchées, pompes, tuyauterie |  | 1500
Compléter
Compléter
SERVICES COLLECTIFS | Branchement eau potable |  | 450
Branchement tout à l'égoût
| Raccordement électrique |  | 1500
| Branchement électrique |  | 200
| Installation Gaz |  | 1000
| Raccordement télécom / fibre |  | 1000
Compléter
Compléter
AMENAGEMENT DU TERRAIN / JARDIN | Terrassement |  | 4000
| Talus |  | 2000
Aménagement paysager
Compléter
Compléter
Compléter
MAÇONNERIE | Dalle |  | 15000
| Escaliers |  | 5000
Ouvertures
Rénovation murs
Compléter
Compléter
CHARPENTE ET TOIT | Rénovation charpente |  | 4000
| Rénovation toiture |  | 7000
Compléter
Compléter
FACADE | Sablage |  | 3000
| Enduit façade |  | 5000
Peinture
Compléter
Compléter
FENÊTRES / PORTES | Porte entrée |  | 1200
| Portes-fenêtres |  | 4000
| Fenêtres |  | 5000
| Vélux |  | 2000
Compléter
Compléter
Compléter
PLOMBERIE | Plomberie circuit |  | 4000
Traitement de l'eau
| Chauffe-eau |  | 700
| Toilette et branchement |  | 1000
| Douche et branchement |  | 1000
| Baignoire et branchement |  | 1000
Circuit piscine
Compléter
ÉLECTRICITÉ | Circuit électrique |  | 400
| Tableau électrique |  | 400
Domotique
Portail entrée
| Portail garage |  | 1500
| Éclairage extérieur |  | 2000
Compléter
Compléter
CLIMATISATION ET CHAUFFAGE | Climatisation |  | 4000
Pompe à chaleur
| Chauffage central |  | 4000
| Poële |  | 2500
Circuit
Compléter
ISOLATION | Isolation murs |  | 7000
| Isolation grenier |  | 4000
Isolation toit
| Isolation sous-sol |  | 2500
Compléter
Compléter
PLACO-PLÂTRE | Placo-plâtre |  | 15000
Plâtre décoratif
| Niches |  | 1000
Compléter
Compléter
Compléter
SOLS ET FINITION INTÉRIEURE | Carrelage |  | 7000
| Planchers |  | 7000
Plancher flottant
| Portes intérieures |  | 4000
| Seuils de portes, cadres |  | 2000
| Poignées de porte, quincaillerie |  | 2000
Compléter
Compléter
Compléter
CUISINE & SALLE-DE-BAINS | Cuisine aménagement |  | 15000
Meubles
| Salle de bain aménagement |  | 10000
Meubles
Compléter
Compléter
Compléter
PORCHES & TERRASSES | Porche
| Terrasse |  | 850
| Barrières, garde-corps |  | 2000
Pergola
Carrelage extérieur
Compléter
Compléter
EQUIPEMENT ELECTRO-MENAGER | Appareils ménagers
Réfrigérateur
Cuisinière, Four
Micro-onde
Compléter
Compléter
Compléter
AUTRES | Compléter
Compléter
Compléter
Compléter
Compléter
Compléter
Compléter
TOTAL |  |  | 175200 | 10500 | 1000
Surface de la maison au sol (en m²) : | 205
Coût rénovation au m² (budgété) : | 854.6341

## Récapitulatif
Récapitulatif budget rénovation maison
Onglet de consultation - non modifiable
Poste de coût | Montant budgété | Montant réel payé | Ecart budgété / payé
COUTS PREPARATOIRES | 3000 | 2500 | -500
PRÉPARATION DES LIEUX | 3000 | 4500 | 1500
ASSAINISSEMENT (si non collectif) | 6000 | 3500 | 0
SERVICES COLLECTIFS | 4150 | 0 | 0
AMENAGEMENT DU TERRAIN | 6000 | 0 | 0
MAÇONNERIE | 20000 | 0 | 0
CHARPENTE ET TOIT | 11000 | 0 | 0
FACADE | 8000 | 0 | 0
FENÊTRES / PORTES | 12200 | 0 | 0
PLOMBERIE | 7700 | 0 | 0
ÉLECTRICITÉ | 4300 | 0 | 0
CLIMATISATION ET CHAUFFAGE | 10500 | 0 | 0
ISOLATION | 13500 | 0 | 0
PLACO-PLÂTRE | 16000 | 0 | 0
SOLS ET FINITION INTÉRIEURE | 22000 | 0 | 0
CUISINE & SALLE-DE-BAINS | 25000 | 0 | 0
PORCHES & TERRASSES | 2850 | 0 | 0
EQUIPEMENT ELECTRO-MENAGER | 0 | 0 | 0
AUTRES | 0 | 0 | 0
TOTAL | 175200 | 10500 | 1000
Pour déverrouiller ce document, rendez-vous dans le dernier onglet du classeur

## Mot de passe
Comment obtenir le mot de passe de ce document ?
C'est simple, cliquez ici :
|  | https://www.business-plan-excel.fr/produit/mot-de-passe-budget-construction-maison-excel/ | (ou recopiez le lien en cas de problème)
Le mot de passe sera à entrer dans le menu Révision : "Ôter la protection de la feuille" ainsi que "Protéger le classeur"
BpE documents est une entreprise française.
contact@business-plan-excel.fr
© BpE documents