## Chiffrage
Budget construction de maison Excel : chiffrage, planning, financement
Pour déverrouiller ce document, rendez-vous dans le dernier onglet du classeur
Complétez les cases bleues uniquement
Calendrier des travaux (cases à colorer) :
Poste de coût | Description | Artisan, fournisseur, vendeur, prestataire | Montant budgété | Montant réel payé | Ecart budgété / payé | MOIS 1 | MOIS 2 | MOIS 3 | MOIS 4 | MOIS 5 | MOIS 6 | MOIS 7 | MOIS 8 | MOIS 9 | MOIS 10 | MOIS 11 | MOIS 12 | MOIS 13 | MOIS 14 | MOIS 15 | MOIS 16 | MOIS 17 | MOIS 18 | MOIS 19 | MOIS 20 | MOIS 21 | MOIS 22 | MOIS 23 | MOIS 24
COUT D'ACHAT DU TERRAIN | Montant achat terrain | M. Durand | 75000 | 74000 | -1000 | Calendrier des travaux (cases à colorer) : MOIS 1: 1er oct
| Frais notaire | Me Julia | 5000 | 3954 | -1046 | Calendrier des travaux (cases à colorer) : MOIS 1: 2021-10-15
COUTS PREPARATOIRES | Géomètre |  |  |  |  | Calendrier des travaux (cases à colorer) : MOIS 2: 2021-11-03
| Architecte, plans |  | 8000 | 2500 | -5500 | Calendrier des travaux (cases à colorer) : MOIS 2: 2021-11-05; Calendrier des travaux (cases à colorer) : MOIS 3: 2021-11-15
| Permis de construire |  |  |  |  | Calendrier des travaux (cases à colorer) : MOIS 3: 2021-11-23
Compléter
Compléter
PRÉPARATION DU TERRAIN | Démolition |  | 3000 | 4500 | 1500
| Traitement sol |  |  |  |  | Calendrier des travaux (cases à colorer) : MOIS 5: 2021-01-05
Compléter
Compléter
Compléter
ASSAINISSEMENT (si non collectif) | Etude de sol |  |  |  |  | Calendrier des travaux (cases à colorer) : MOIS 5: 2021-01-15
| Fosse sceptique : prix catalogue |  | 3500 | 3500 | 0 | Calendrier des travaux (cases à colorer) : MOIS 6: 2021-02-03
| Pose des installations |  | 1000
| Tranchées, pompes, tuyauterie |  | 1500
Compléter
Compléter
SERVICES COLLECTIFS | Branchement eau potable |  | 450
| Branchement tout à l'égoût |  | 450
| Raccordement électrique |  | 1500
| Branchement électrique |  | 200
| Installation Gaz |  | 1000
| Raccordement télécom / fibre |  | 1000
Compléter
Compléter
TERRASSEMENT | Terrassement |  | 4000
| Talus |  | 2000
Pierres
Compléter
Compléter
Compléter
FONDATIONS | Fondations, dalle |  | 12000
Compléter
Compléter
MAÇONNERIE | Murs |  | 15000
| Escaliers extérieurs |  | 5000
Ouvertures
Compléter
Compléter
Compléter
CHARPENTE ET TOIT | Poutres de soutien |  | 4000
| Charpente |  | 7000
| Couverture (nombre de m²) |  | 23000
Compléter
Compléter
Compléter
FACADE | Enduit façade |  | 11000
| Peinture |  | 5000
Compléter
Compléter
Compléter
FENÊTRES / PORTES | Porte entrée |  | 1200
| Portes-fenêtres |  | 4000
| Fenêtres |  | 5000
| Fenêtres |  | 5000
| Vélux |  | 2000
Compléter
Compléter
Compléter
PLOMBERIE | Plomberie circuit |  | 4000
| Traitement de l'eau |  | 2000
| Chauffe-eau |  | 1500
| Toilette et branchement |  | 1000
| Douche et branchement |  | 1000
| Baignoire et branchement |  | 1000
| Circuit piscine |  | 1000
Compléter
ÉLECTRICITÉ | Circuit électrique |  | 400
| Tableau électrique |  | 400
Domotique
| Portail entrée |  | 1500
| Portail garage |  | 1500
| Éclairage extérieur |  | 2000
Compléter
Compléter
CLIMATISATION ET CHAUFFAGE | Climatisation |  | 4000
| Pompe à chaleur |  | 4000
| Chauffage central |  | 4000
| Circuit |  | 2500
Compléter
Compléter
ISOLATION | Isolation murs |  | 10000
| Isolation grenier |  | 10000
| Isolation toit |  | 5000
| Isolation sous-sol |  | 5000
Compléter
Compléter
PLACO-PLÂTRE | Placo-plâtre |  | 15000
| Plâtre décoratif |  | 2000
| Niches |  | 1000
Compléter
Compléter
Compléter
SOLS ET FINITION INTÉRIEURE | Carrelage |  | 7000
| Planchers |  | 7000
| Plancher flottant |  | 2000
| Portes intérieures |  | 4000
| Seuils de portes, cadres |  | 2000
| Poignées de porte, quincaillerie |  | 2000
Compléter
Compléter
Compléter
CUISINE & SALLE-DE-BAINS | Cuisine aménagement |  | 15000
Meubles
| Salle de bain aménagement |  | 10000
Meubles
Compléter
Compléter
Compléter
PORCHES & TERRASSES | Porche
| Terrasse |  | 850
| Barrières, garde-corps |  | 2000
Pergola
Carrelage extérieur
Compléter
Compléter
EQUIPEMENT ELECTRO-MENAGER | Appareils ménagers
Réfrigérateur
Cuisinière, Four
Micro-onde
Compléter
Compléter
Compléter
AUTRES | Compléter
Compléter
Compléter
Compléter
Compléter
Compléter
Compléter
TOTAL |  |  | 338450 | 88454 | -6046
Surface de la maison au sol (en m²) : | 205
Coût au m² (budgété) : | 1650.9756

## Récapitulatif
Récapitulatif budget construction maison
Onglet de consultation - non modifiable
Poste de coût | Montant budgété | Montant réel payé | Ecart budgété / payé
COUT D'ACHAT DU TERRAIN | 80000 | 77954 | -2046
COUTS PREPARATOIRES | 8000 | 2500 | -5500
PRÉPARATION DU TERRAIN | 3000 | 4500 | 1500
ASSAINISSEMENT (si non collectif) | 6000 | 3500 | 0
SERVICES COLLECTIFS | 4600 | 0 | 0
TERRASSEMENT | 6000 | 0 | 0
FONDATIONS | 12000 | 0 | 0
MAÇONNERIE | 20000 | 0 | 0
CHARPENTE ET TOIT | 34000 | 0 | 0
FACADE | 16000 | 0 | 0
FENÊTRES / PORTES | 17200 | 0 | 0
PLOMBERIE | 11500 | 0 | 0
ÉLECTRICITÉ | 5800 | 0 | 0
CLIMATISATION ET CHAUFFAGE | 14500 | 0 | 0
ISOLATION | 30000 | 0 | 0
PLACO-PLÂTRE | 18000 | 0 | 0
SOLS ET FINITION INTÉRIEURE | 24000 | 0 | 0
CUISINE & SALLE-DE-BAINS | 25000 | 0 | 0
PORCHES & TERRASSES | 2850 | 0 | 0
EQUIPEMENT ELECTRO-MENAGER | 0 | 0 | 0
AUTRES | 0 | 0 | 0
TOTAL | 338450 | 88454 | -6046
Pour déverrouiller ce document, rendez-vous dans le dernier onglet du classeur

## Mot de passe
Comment obtenir le mot de passe de ce document ?
C'est simple, cliquez ici :
|  | https://www.business-plan-excel.fr/produit/mot-de-passe-budget-construction-maison-excel/ | (ou recopiez le lien en cas de problème)
Le mot de passe sera à entrer dans le menu Révision : "Ôter la protection de la feuille" ainsi que "Protéger le classeur"
BpE documents est une entreprise française.
contact@business-plan-excel.fr
© BpE documents