## Rétroplanning création
Rétroplanning de création d'entreprise
| Intitulé du projet : | Création d'un salon de thé
| Date de début du projet : | 2023-06-01
[5 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-08 | 2023-06-15 | 2023-06-22 | 2023-06-29 | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 2023-07-20 | 2023-07-27 | 2023-08-03 | 2023-08-10 | 2023-08-17 | 2023-08-24 | 2023-08-31 | 2023-09-07 | 2023-09-14 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 2023-10-26 | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 2023-11-16 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 2023-12-28 | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 2024-01-18 | 2024-01-25 | 2024-02-01
[5 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[5 empty] | 2023 | [30 empty] | 2024
[5 empty] | juin |  |  |  |  | juil |  |  |  | août |  |  |  |  | sept |  |  |  | oct |  |  |  | nov |  |  |  |  | déc |  |  |  | janv |  |  |  | févr
[5 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-08 | 2023-06-15 | 2023-06-22 | 2023-06-29 | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 2023-07-20 | 2023-07-27 | 2023-08-03 | 2023-08-10 | 2023-08-17 | 2023-08-24 | 2023-08-31 | 2023-09-07 | 2023-09-14 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 2023-10-26 | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 2023-11-16 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 2023-12-28 | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 2024-01-18 | 2024-01-25 | 2024-02-01
| Phase |  | Description | Remarques | Sem. 22 | Sem. 23 | Sem. 24 | Sem. 25 | Sem. 26 | Sem. 27 | Sem. 28 | Sem. 29 | Sem. 30 | Sem. 31 | Sem. 32 | Sem. 33 | Sem. 34 | Sem. 35 | Sem. 36 | Sem. 37 | Sem. 38 | Sem. 39 | Sem. 40 | Sem. 41 | Sem. 42 | Sem. 43 | Sem. 44 | Sem. 45 | Sem. 46 | Sem. 47 | Sem. 48 | Sem. 49 | Sem. 50 | Sem. 51 | Sem. 52 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 5
| PREPARATION | Idée de création d'entreprise | bar: 2023-06-08
Prise de renseignements | bar: 2023-06-15 to 2023-06-22
Etude de marché | bar: 2023-06-29 to 2023-07-20
Validation de l'idée et décision de créer | bar: 2023-07-27
| ETUDE ECONOMIQUE ET FINANCIERE | Réflexion modèle économique et organisationnel | bar: 2023-07-20 to 2023-08-10
Rédaction business plan et plan financier | bar: 2023-08-24 to 2023-08-31
Recherche de partenaires et devis | bar: 2023-08-24 to 2023-09-07
Recherche des financements | bar: 2023-09-07 to 2023-09-28
Recherche local et fournisseurs | bar: 2023-09-14 to 2023-09-21
| EFFORT COMMERCIAL | Choix nom, marque, logo et validation
Conception site internet, documents de communication
Pré-prospection commerciale
| PRE PRODUCTION | Mise en place de l'organisation de production
Tests de production
| LANCEMENT | Choix du statut juridique
Formalités de création
Lancement
Communication