## Plan de communication
Plan de communication Excel
| Intitulé du projet : | Lancement parfum Femme "Spectre" |  |  | Pour déverrouiller ce document, rendez-vous dans l'onglet suivant
| date de démarrage : | 2023-01-02
[9 empty] | 2023-01-02 | 2023-01-09 | 2023-01-16 | 2023-01-23 | 2023-01-30 | 2023-02-06 | 2023-02-13 | 2023-02-20 | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | 2023-05-01 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 2023-05-29 | 2023-06-05 | 2023-06-12 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 2023-07-10 | 2023-07-17 | 2023-07-24 | 2023-07-31 | 2023-08-07 | 2023-08-14 | 2023-08-21 | 2023-08-28 | 2023-09-04
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
2023
[9 empty] | janv |  |  |  |  | févr |  |  |  | mars |  |  |  | avr |  |  |  | mai |  |  |  |  | juin |  |  |  | juil |  |  |  |  | août |  |  |  | sept
| Etapes / tâches |  | Cible / objectifs | Type de message | Support | Budget | Responsable | Bilan / respect objectifs / remarques | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 5 | Sem. 6 | Sem. 7 | Sem. 8 | Sem. 9 | Sem. 10 | Sem. 11 | Sem. 12 | Sem. 13 | Sem. 14 | Sem. 15 | Sem. 16 | Sem. 17 | Sem. 18 | Sem. 19 | Sem. 20 | Sem. 21 | Sem. 22 | Sem. 23 | Sem. 24 | Sem. 25 | Sem. 26 | Sem. 27 | Sem. 28 | Sem. 29 | Sem. 30 | Sem. 31 | Sem. 32 | Sem. 33 | Sem. 34 | Sem. 35 | Sem. 36
| CONCEPTION | Elaboration plan com / plan média | Femme 25/35 ans. Parfum suave et envoûtant |  |  | 0 | Elise | bar: janv Sem. 2 to janv Sem. 3
|  | Budgétisation et validation |  |  |  | 0 | Marion | bar: janv Sem. 3
|  | Shooting |  |  |  | 3500 | Paul | bar: janv Sem. 4 to janv Sem. 5
|  | Elaboration des briefs |  |  |  | 0 | Marion | bar: janv Sem. 4
| MARKETING OPERATIONNEL HORS MEDIAS | Conception évènement lancement | Clients VIP, journalistes, bloggueurs - objectif 200 présents |  | Petit palais | 8000 | Anne-Laure | bar: févr Sem. 8 to mars Sem. 12
|  | Evènement lancement | [6 empty] | mars Sem. 12: LANCEMENT
Conception goodies | bar: févr Sem. 7 to mars Sem. 10
Mailing papier 1 | bar: mars Sem. 12 to mars Sem. 13
Mailing papier 2 | bar: mars Sem. 12 to mars Sem. 13
Mise à dispo PLV | bar: mars Sem. 12 to juil Sem. 29
Campagne flyers | bar: mars Sem. 13 to avr Sem. 15; juil Sem. 28 to juil Sem. 30
Mise à dispo catalogue à jour | bar: mars Sem. 12 to mars Sem. 13
Opération street marketing | bar: avr Sem. 14
| COMMUNICATION MEDIAS TRADITIONNELS | Brief attachée de presse | bar: févr Sem. 9 to mars Sem. 10
Communiqué presse | bar: mars Sem. 12
Campagne presse 1 | bar: mars Sem. 12 to avr Sem. 14
Campagne presse 2 | bar: mai Sem. 20 to mai Sem. 22
Communiqué radio
Campagne radio
Campagne télévision
Campagne cinéma
Campagne affichage 1
Campagne affichage 2
| COMMUNICATION WEB | Teaser web
Mise à jour site internet
Production 6 articles blog
Articles invités
Campagnes d'achats de mots-clés
Publicité réseaux sociaux
Animation Facebook
Animation Instagram
Réalisation vidéo Youtube
Lancement vidéo Youtube
Display web
Effort net-linking
Affiliation
| AUTRES | Autre 1
Autre 2
Autre 3
[5 empty] | TOTAL BUDGET | 11500

## Mot de passe
Comment obtenir le mot de passe de ce document ?
C'est simple, cliquez ici :
|  | https://www.business-plan-excel.fr/produit/mot-de-passe-plan-communication-excel/ | (ou recopiez le lien en cas de problème)
Le mot de passe sera à entrer dans le menu Révision : "Ôter la protection de la feuille" ainsi que "Protéger le classeur"
BpE documents est une entreprise française.
contact@business-plan-excel.fr
© BpE documents