## Budget projet informatique
Budget projet informatique
|  | Intitulé du projet : | Logiciel PROW gestion de production
|  | Coût journalier interne : | 270
|  | Coût journalier externe : | 645
|  |  | Equipe | Nombre jours H. (interne) | Nombre jours H. (externe) | Autres charges | MONTANT TOTAL
Phase d'étude
|  | Etude des besoins | Chef de projet - assistant | 2 | 0.5 | 1500 | 2362.5
|  | Etude de faisabilité |  | 3 | 1 |  | 1455
|  | Benchmarking |  | 2 |  |  | 540
|  | Cadrage |  |  | 1 |  | 645
|  | TOTAL |  | 7 | 2.5 | 1500 | 5002.5
Phase de conception
|  | Etude fonctionnelle |  |  |  |  | 0
|  | Etude technique |  |  |  |  | 0
|  | Spécifications fonctionnelles |  |  |  |  | 0
|  | Spécifications techniques |  |  |  |  | 0
|  | Validation cahier des charges |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0
Phase de développement
|  | Conception technique |  |  |  |  | 0
|  | Conception graphique |  |  |  |  | 0
|  | Contenus |  |  |  |  | 0
|  | Traductions |  |  |  |  | 0
|  | Intégration |  |  |  |  | 0
|  | Livraison version 1 |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0
Phase de test
|  | Tests par les développeurs |  |  |  |  | 0
|  | Tests par les utilisateurs finaux |  |  |  |  | 0
|  | Corrections |  |  |  |  | 0
|  | Livraison version 2 |  |  |  |  | 0
|  | Corrections |  |  |  |  | 0
|  | Livraison version finale |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0
Phase de déploiement
|  | Installation |  |  |  |  | 0
|  | Formation |  |  |  |  | 0
|  | Suivi post-installation |  |  |  |  | 0
|  | Bilan |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAUX |  |  | 7 | 2.5 | 1500 | 5002.5

## Diagramme Gantt
Gantt
|  | Intitulé du projet : | Logiciel PROW gestion de production
|  | Saisir la date de démarrage : | 2023-09-11
|  |  |  | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 2023-11-20 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | 2024-01-01 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-13
|  |  |  | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | 2023 | [15 empty] | 2024
|  |  |  | sept |  |  | oct |  |  |  |  | nov |  |  |  | déc |  |  |  | janv |  |  |  |  | févr |  |  |  | mars |  |  |  | avr |  |  |  |  | mai
|  |  |  | Sem. 37 | Sem. 38 | Sem. 39 | Sem. 40 | Sem. 41 | Sem. 42 | Sem. 43 | Sem. 44 | Sem. 45 | Sem. 46 | Sem. 47 | Sem. 48 | Sem. 49 | Sem. 50 | Sem. 51 | Sem. 52 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 5 | Sem. 6 | Sem. 7 | Sem. 8 | Sem. 9 | Sem. 10 | Sem. 11 | Sem. 12 | Sem. 13 | Sem. 14 | Sem. 15 | Sem. 16 | Sem. 17 | Sem. 18 | Sem. 19 | Sem. 20
Phase d'étude
Etude des besoins | bar: sept Sem. 38 to sept Sem. 39
Etude de faisabilité | bar: sept Sem. 39 to oct Sem. 40
Benchmarking | bar: oct Sem. 40 to oct Sem. 41
Cadrage | bar: oct Sem. 43
Phase de conception
Etude fonctionnelle | bar: oct Sem. 43 to nov Sem. 45
Etude technique | bar: oct Sem. 43 to nov Sem. 47
Spécifications fonctionnelles | bar: nov Sem. 46
Spécifications techniques | bar: nov Sem. 48 to déc Sem. 49
Validation cahier des charges | bar: déc Sem. 50
Phase de développement
Conception technique | bar: déc Sem. 50 to janv Sem. 3
Conception graphique | bar: déc Sem. 51 to janv Sem. 3
Contenus | bar: janv Sem. 2 to janv Sem. 3
Traductions | bar: janv Sem. 5 to févr Sem. 7
Intégration
Livraison version 1
Phase de test
Tests par les développeurs
Tests par les utilisateurs finaux
Corrections
Livraison version 2
Corrections
Livraison version finale
Phase de déploiement
Installation
Formation
Suivi post-installation
Bilan

## Mot de passe
Comment obtenir le mot de passe de ce document ?
C'est simple, cliquez ici :
|  | https://www.business-plan-excel.fr/produit/mot-de-passe-budget-projet-informatique/ | (ou recopiez le lien en cas de problème)
BpE documents est une entreprise française.
contact@business-plan-excel.fr
© BpE documents