## Feuille de route
Feuille de route
| Intitulé du projet : | Lancement d'une gamme de cosmétique biologique
| Objectif du projet : | Elaborer et lancer une gamme de produits cosmétiques certifiés bio (visage, corps et cheveux) en moins de 6 mois, destinée à la parapharmacie
| Date de démarrage : | 2022-09-11
|  |  | 2022-09-11 | 2022-09-18 | 2022-09-25 | 2022-10-02 | 2022-10-09 | 2022-10-16 | 2022-10-23 | 2022-10-30 | 2022-11-06 | 2022-11-13 | 2022-11-20 | 2022-11-27 | 2022-12-04 | 2022-12-11 | 2022-12-18 | 2022-12-25 | 2023-01-01 | 2023-01-08 | 2023-01-15 | 2023-01-22 | 2023-01-29 | 2023-02-05 | 2023-02-12 | 2023-02-19 | 2023-02-26 | 2023-03-05 | 2023-03-12 | 2023-03-19 | 2023-03-26 | 2023-04-02 | 2023-04-09 | 2023-04-16 | 2023-04-23 | 2023-04-30 | 2023-05-07 | 2023-05-14
|  |  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
|  |  | 2022 | [15 empty] | 2023
|  |  | sept |  |  | oct |  |  |  |  | nov |  |  |  | déc |  |  |  | janv |  |  |  |  | févr |  |  |  | mars |  |  |  | avr |  |  |  |  | mai
Jalons : |  |  | Sem. 36 | Sem. 37 | Sem. 38 | Sem. 39 | Sem. 40 | Sem. 41 | Sem. 42 | Sem. 43 | Sem. 44 | Sem. 45 | Sem. 46 | Sem. 47 | Sem. 48 | Sem. 49 | Sem. 50 | Sem. 51 | Sem. 52 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 5 | Sem. 6 | Sem. 7 | Sem. 8 | Sem. 9 | Sem. 10 | Sem. 11 | Sem. 12 | Sem. 13 | Sem. 14 | Sem. 15 | Sem. 16 | Sem. 17 | Sem. 18 | Sem. 19
1) | CONCEPTION
| Conception marketing |  | oct Sem. 43: maquette gamme
| R&D |  | déc Sem. 51: formules
| Echantillons et tests |  | janv Sem. 1: échantillons
2) | PRODUCTION ET COUTS
| Fournisseurs et coûts |  | févr Sem. 5: validation gamme
Pré-prod | bar: févr Sem. 5 to févr Sem. 7
Production et logistique | bar: févr Sem. 8 to mars Sem. 12
3) | LANCEMENT
Actions commerciales France et export | bar: janv Sem. 4 to mars Sem. 11
Communication médias | bar: févr Sem. 7 to mai Sem. 18
| Evènement de lancement |  | avr Sem. 15: lancement officiel

## Diagramme de Gantt
Diagramme de Gantt
Intitulé du projet :
Date : |  |  |  |  | JANVIER |  |  |  | FEVRIER |  |  |  |  | MARS |  |  |  | AVRIL |  |  |  |  | MAI |  |  |  | JUIN |  |  |  |  | JUILLET |  |  |  | AOUT
Détail des tâches |  | Livrables | Ressources | Responsable
[5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36
1 | Intitulé tâche | Livrables | Jours-hommes | Responsable
1.1 | Sous-tâche | bar: S3 to S11
1.2 | Sous-tâche | bar: S6 to S10
1.3 | Sous-tâche | bar: S9 to S14
2 | Intitulé tâche | Livrables | Jours-hommes | Responsable | bar: S8 to S18
2.1 | Sous-tâche | bar: S11 to S13
2.2 | Sous-tâche | bar: S13 to S14
2.3 | Sous-tâche | bar: S17 to S24
3 | Intitulé tâche | Livrables | Jours-hommes | Responsable | bar: S13 to S23
3.1 | Sous-tâche | bar: S15 to S26
3.2 | Sous-tâche | bar: S22 to S29
3.3 | Sous-tâche
4 | Intitulé tâche | Livrables | Jours-hommes | Responsable | bar: S10 to S12
4.1 | Sous-tâche | bar: S12 to S29
4.2 | Sous-tâche | bar: S24 to S28
4.3 | Sous-tâche
5 | Intitulé tâche | Livrables | Jours-hommes | Responsable
5.1 | Sous-tâche | bar: S20 to S28
5.2 | Sous-tâche | bar: S24 to S29
5.3 | Sous-tâche | bar: S26
6 | Intitulé tâche | Livrables | Jours-hommes | Responsable | bar: S19 to S35
6.1 | Sous-tâche | bar: S24 to S31
6.2 | Sous-tâche | bar: S35 to S36
6.3 | Sous-tâche
7 | Intitulé tâche | Livrables | Jours-hommes | Responsable | bar: S27 to S36
7.1 | Sous-tâche | bar: S29 to S35
7.2 | Sous-tâche | bar: S34 to S36
7.3 | Sous-tâche | bar: S36