## Feuille de route
Feuille de route projet
| Intitulé du projet : | Lancement d'une gamme de cosmétique biologique
| Objectif du projet : | Elaborer et lancer une gamme de produits cosmétiques certifiés bio (visage, corps et cheveux) en moins de 6 mois, destinée à la parapharmacie
| Date de démarrage : | 2023-10-14 | (obligatoire)
|  |  | 2023-10-14 | 2023-10-21 | 2023-10-28 | 2023-11-04 | 2023-11-11 | 2023-11-18 | 2023-11-25 | 2023-12-02 | 2023-12-09 | 2023-12-16 | 2023-12-23 | 2023-12-30 | 2024-01-06 | 2024-01-13 | 2024-01-20 | 2024-01-27 | 2024-02-03 | 2024-02-10 | 2024-02-17 | 2024-02-24 | 2024-03-02 | 2024-03-09 | 2024-03-16 | 2024-03-23 | 2024-03-30 | 2024-04-06 | 2024-04-13 | 2024-04-20 | 2024-04-27 | 2024-05-04 | 2024-05-11 | 2024-05-18 | 2024-05-25 | 2024-06-01 | 2024-06-08 | 2024-06-15
|  |  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  |  | 2023 | [11 empty] | 2024
|  |  | oct |  |  | nov |  |  |  | déc |  |  |  |  | janv |  |  |  | févr |  |  |  | mars |  |  |  |  | avr |  |  |  | mai |  |  |  | juin
Jalons : |  |  | Sem. 41 | Sem. 42 | Sem. 43 | Sem. 44 | Sem. 45 | Sem. 46 | Sem. 47 | Sem. 48 | Sem. 49 | Sem. 50 | Sem. 51 | Sem. 52 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 5 | Sem. 6 | Sem. 7 | Sem. 8 | Sem. 9 | Sem. 10 | Sem. 11 | Sem. 12 | Sem. 13 | Sem. 14 | Sem. 15 | Sem. 16 | Sem. 17 | Sem. 18 | Sem. 19 | Sem. 20 | Sem. 21 | Sem. 22 | Sem. 23 | Sem. 24
1) | CONCEPTION
| Conception marketing |  | déc Sem. 48: maquette gamme
| R&D |  | janv Sem. 4: formules
| Echantillons et tests |  | févr Sem. 6: échantillons
2) | PRODUCTION ET COUTS
| Fournisseurs et coûts |  | mars Sem. 10: validation gamme
Pré-prod | bar: mars Sem. 10 to mars Sem. 12
Production et logistique | bar: mars Sem. 13 to avr Sem. 17
3) | LANCEMENT
Actions commerciales France et export | bar: mars Sem. 9 to avr Sem. 16
Communication médias | bar: mars Sem. 12 to juin Sem. 23
| Evènement de lancement |  | mai Sem. 20: lancement officiel
Pour déverrouiller ce document : voir le dernier onglet du classeur

## Diagramme de Gantt
Diagramme de Gantt
| Intitulé du projet : | [7 empty] | Pour déverrouiller ce document : voir le dernier onglet du classeur
| Date : | 2023-10-01 | (obligatoire)
[5 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-08 | 2023-10-15 | 2023-10-22 | 2023-10-29 | 2023-11-05 | 2023-11-12 | 2023-11-19 | 2023-11-26 | 2023-12-03 | 2023-12-10 | 2023-12-17 | 2023-12-24 | 2023-12-31 | 2024-01-07 | 2024-01-14 | 2024-01-21 | 2024-01-28 | 2024-02-04 | 2024-02-11 | 2024-02-18 | 2024-02-25 | 2024-03-03 | 2024-03-10 | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 | 2024-04-28 | 2024-05-05 | 2024-05-12 | 2024-05-19 | 2024-05-26 | 2024-06-02
[5 empty] | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
[5 empty] | 2023 | [13 empty] | 2024
[5 empty] | oct |  |  |  |  | nov |  |  |  | déc |  |  |  |  | janv |  |  |  | févr |  |  |  | mars |  |  |  |  | avr |  |  |  | mai |  |  |  | juin
Détail des tâches |  | Livrables | Ressources | Responsable | Sem. 39 | Sem. 40 | Sem. 41 | Sem. 42 | Sem. 43 | Sem. 44 | Sem. 45 | Sem. 46 | Sem. 47 | Sem. 48 | Sem. 49 | Sem. 50 | Sem. 51 | Sem. 52 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 5 | Sem. 6 | Sem. 7 | Sem. 8 | Sem. 9 | Sem. 10 | Sem. 11 | Sem. 12 | Sem. 13 | Sem. 14 | Sem. 15 | Sem. 16 | Sem. 17 | Sem. 18 | Sem. 19 | Sem. 20 | Sem. 21 | Sem. 22
1 | Intitulé tâche | Livrables | Jours-hommes | Responsable
1.1 | Sous-tâche | bar: oct Sem. 41 to déc Sem. 49
1.2 | Sous-tâche | bar: nov Sem. 44 to déc Sem. 48
1.3 | Sous-tâche | bar: nov Sem. 47 to déc Sem. 52
2 | Intitulé tâche | Livrables | Jours-hommes | Responsable | bar: nov Sem. 46 to janv Sem. 4
2.1 | Sous-tâche | bar: déc Sem. 49 to déc Sem. 51
2.2 | Sous-tâche | bar: déc Sem. 51 to déc Sem. 52
2.3 | Sous-tâche | bar: janv Sem. 3 to mars Sem. 10
3 | Intitulé tâche | Livrables | Jours-hommes | Responsable | bar: déc Sem. 51 to mars Sem. 9
3.1 | Sous-tâche | bar: janv Sem. 1 to mars Sem. 12
3.2 | Sous-tâche | bar: févr Sem. 8 to avr Sem. 15
3.3 | Sous-tâche
4 | Intitulé tâche | Livrables | Jours-hommes | Responsable | bar: déc Sem. 48 to déc Sem. 50
4.1 | Sous-tâche | bar: déc Sem. 50 to avr Sem. 15
4.2 | Sous-tâche | bar: mars Sem. 10 to avr Sem. 14
4.3 | Sous-tâche
5 | Intitulé tâche | Livrables | Jours-hommes | Responsable
5.1 | Sous-tâche | bar: févr Sem. 6 to avr Sem. 14
5.2 | Sous-tâche | bar: mars Sem. 10 to avr Sem. 15
5.3 | Sous-tâche | bar: mars Sem. 12
6 | Intitulé tâche | Livrables | Jours-hommes | Responsable | bar: févr Sem. 5 to mai Sem. 21
6.1 | Sous-tâche | bar: mars Sem. 10 to avr Sem. 17
6.2 | Sous-tâche | bar: mai Sem. 21 to juin Sem. 22
6.3 | Sous-tâche
7 | Intitulé tâche | Livrables | Jours-hommes | Responsable | bar: mars Sem. 13 to juin Sem. 22
7.1 | Sous-tâche | bar: avr Sem. 15 to mai Sem. 21
7.2 | Sous-tâche | bar: mai Sem. 20 to juin Sem. 22
7.3 | Sous-tâche | bar: juin Sem. 22

## Mot de passe
Comment obtenir le mot de passe de ce document ?
C'est simple, cliquez ici :
|  | https://www.business-plan-excel.fr/produit/mot-de-passe-feuille-route-excel/ | (ou recopiez le lien en cas de problème)
Le mot de passe sera à entrer dans le menu Révision : "Ôter la protection de la feuille" ainsi que "Protéger le classeur"
BpE documents est une entreprise française.
contact@business-plan-excel.fr
© BpE documents