## Plan de charge
Plan de charge
| Intitulé du projet : | Déploiement du logiciel "Spectre"
| Saisir une date de démarrage : | 2023-09-12 |  |  |  | Nombre de Jours / Homme
[6 empty] | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 2023-11-21 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | 2023-12-19 | 2023-12-26 | 2024-01-02 | 2024-01-09 | 2024-01-16 | 2024-01-23 | 2024-01-30 | 2024-02-06 | 2024-02-13 | 2024-02-20 | 2024-02-27 | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 2024-05-07 | 2024-05-14
[6 empty] | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[6 empty] | 2023 | [15 empty] | 2024
| Lien pour déverrouiller le document : |  |  |  |  | 2023-09-12: sept; 2023-10-03: oct; 2023-11-07: nov; 2023-12-05: déc; 2024-01-02: janv; 2024-02-06: févr; 2024-03-05: mars; 2024-04-02: avr; 2024-05-07: mai
| https://www.business-plan-excel.fr/produit/mot-passe-plan-de-charge-excel/ |  |  |  |  | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 2023-11-21 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | 2023-12-19 | 2023-12-26 | 2024-01-02 | 2024-01-09 | 2024-01-16 | 2024-01-23 | 2024-01-30 | 2024-02-06 | 2024-02-13 | 2024-02-20 | 2024-02-27 | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 2024-05-07 | 2024-05-14
| Etapes / tâches |  | Description | Intervenants | Nombre Jours / Homme | Sem. 37 | Sem. 38 | Sem. 39 | Sem. 40 | Sem. 41 | Sem. 42 | Sem. 43 | Sem. 44 | Sem. 45 | Sem. 46 | Sem. 47 | Sem. 48 | Sem. 49 | Sem. 50 | Sem. 51 | Sem. 52 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 5 | Sem. 6 | Sem. 7 | Sem. 8 | Sem. 9 | Sem. 10 | Sem. 11 | Sem. 12 | Sem. 13 | Sem. 14 | Sem. 15 | Sem. 16 | Sem. 17 | Sem. 18 | Sem. 19 | Sem. 20 | TOTAUX
| ETUDE | Etude des besoins | Recensement des besoins utilisateurs | Franck - assistant marketing | 6 | 2023-09-19: 2; 2023-09-26: 2; 2023-10-03: 1; 2023-10-10: 1 | 6
|  | Etude de faisabilité | Pré-budget et études | Léna - assistante marketing | 2.5 | 2023-10-03: 1; 2023-10-10: 0.5; 2023-10-17: 1 | 2.5
|  | Benchmarking | Analyse des solutions sur le marché | Léna - assistante marketing | 2 | [36 empty] | 2 | bar: 2023-09-26 to 2023-10-03
|  | Cadrage | Définition des tenants et aboutissants du projet | Hicham - DSI | 3 | 2023-10-17: 1; 2023-10-24: 2 | 3
|  |  |  | Laurent - Chef de projet SI | 2 | 2023-10-24: 2 | 2
| CONCEPTION | Etude fonctionnelle |  |  | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
|  | Etude technique |  |  | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
|  | Spécifications fonctionnelles |  |  | 0 | [36 empty] | 0
|  | Spécifications techniques |  |  | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
|  | Validation cahier des charges |  |  | 0 | [36 empty] | 0
| DEVELOPPEMENT | Conception technique |  |  | 0 | [36 empty] | 0
|  | Conception graphique |  |  | 0 | [36 empty] | 0
|  | Contenus |  |  | 0 | [36 empty] | 0
|  | Traductions |  |  | 0 | [36 empty] | 0
|  | Intégration |  |  | 0 | [36 empty] | 0
| TEST | Tests par les développeurs |  |  | 0 | [36 empty] | 0
|  | Tests par les utilisateurs finaux |  |  | 0 | [36 empty] | 0
|  | Corrections |  |  | 0 | [36 empty] | 0
|  | Livraison version 2 |  |  | 0 | [36 empty] | 0
|  | Corrections |  |  | 0 | [36 empty] | 0
| DEPLOIMENT | Installation |  |  | 0 | [36 empty] | 0
|  | Formation |  |  | 0 | [36 empty] | 0
|  | Suivi post-installation |  |  | 0 | [36 empty] | 0
|  | Bilan |  |  | 0 | [36 empty] | 0
|  | Evènement |  |  | 0 | [36 empty] | 0
|  |  |  | TOTAUX | 15.5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5

## Plan de charge par projet
Plan de charge par projet
| Saisir une date de démarrage : | 2023-09-12 |  |  |  | Nombre de Jours / Homme
[6 empty] | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 2023-11-21 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | 2023-12-19 | 2023-12-26 | 2024-01-02 | 2024-01-09 | 2024-01-16 | 2024-01-23 | 2024-01-30 | 2024-02-06 | 2024-02-13 | 2024-02-20 | 2024-02-27 | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 2024-05-07 | 2024-05-14
[6 empty] | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[6 empty] | 2023 | [15 empty] | 2024
| Lien pour déverrouiller le document : |  |  |  |  | 2023-09-12: sept; 2023-10-03: oct; 2023-11-07: nov; 2023-12-05: déc; 2024-01-02: janv; 2024-02-06: févr; 2024-03-05: mars; 2024-04-02: avr; 2024-05-07: mai
| https://www.business-plan-excel.fr/produit/mot-passe-plan-de-charge-excel/ |  |  |  |  | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 2023-11-21 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | 2023-12-19 | 2023-12-26 | 2024-01-02 | 2024-01-09 | 2024-01-16 | 2024-01-23 | 2024-01-30 | 2024-02-06 | 2024-02-13 | 2024-02-20 | 2024-02-27 | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 2024-05-07 | 2024-05-14
| Domaine / Projet |  | Description | Intervenants | Nombre Jours / Homme | Sem. 37 | Sem. 38 | Sem. 39 | Sem. 40 | Sem. 41 | Sem. 42 | Sem. 43 | Sem. 44 | Sem. 45 | Sem. 46 | Sem. 47 | Sem. 48 | Sem. 49 | Sem. 50 | Sem. 51 | Sem. 52 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 5 | Sem. 6 | Sem. 7 | Sem. 8 | Sem. 9 | Sem. 10 | Sem. 11 | Sem. 12 | Sem. 13 | Sem. 14 | Sem. 15 | Sem. 16 | Sem. 17 | Sem. 18 | Sem. 19 | Sem. 20 | TOTAUX
| RH | Projet Outil RH gespers | Devis 16 jours - 21450 € HT | Franck - Consultant junior | 11 | 2023-09-19: 4; 2023-09-26: 3; 2023-10-03: 3; 2023-10-10: 1 | 11
|  |  |  | Léna - Consultant | 2.5 | 2023-10-03: 1; 2023-10-10: 0.5; 2023-10-17: 1 | 2.5
|  |  |  | Paul - Chef de projet | 1.5 | 2023-10-17: 0.5; 2023-10-24: 0.5; 2023-10-31: 0.5 | 1.5
|  |  |  | Hicham - Directeur associé | 1 | 2023-09-12: 0.5; 2023-10-31: 0.5 | 1
| FINANCES | Projet Outil de relance impayés |  |  | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
|  | Projet Compta + |  |  | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
|  |  |  | TOTAUX | 16 | 0.5 | 4 | 3 | 4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16

## Plan de charge par employé
Plan de charge par employé
| Saisir une date de démarrage : | 2023-09-12 |  |  |  | Nombre de Jours / Homme
[6 empty] | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 2023-11-21 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | 2023-12-19 | 2023-12-26 | 2024-01-02 | 2024-01-09 | 2024-01-16 | 2024-01-23 | 2024-01-30 | 2024-02-06 | 2024-02-13 | 2024-02-20 | 2024-02-27 | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 2024-05-07 | 2024-05-14
[6 empty] | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[6 empty] | 2023 | [15 empty] | 2024
| Lien pour déverrouiller le document : |  |  |  |  | 2023-09-12: sept; 2023-10-03: oct; 2023-11-07: nov; 2023-12-05: déc; 2024-01-02: janv; 2024-02-06: févr; 2024-03-05: mars; 2024-04-02: avr; 2024-05-07: mai
| https://www.business-plan-excel.fr/produit/mot-passe-plan-de-charge-excel/ |  |  |  |  | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 2023-11-21 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | 2023-12-19 | 2023-12-26 | 2024-01-02 | 2024-01-09 | 2024-01-16 | 2024-01-23 | 2024-01-30 | 2024-02-06 | 2024-02-13 | 2024-02-20 | 2024-02-27 | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 2024-05-07 | 2024-05-14
| Prénom |  | Projets | Remarques | Nombre Jours / Homme | Sem. 37 | Sem. 38 | Sem. 39 | Sem. 40 | Sem. 41 | Sem. 42 | Sem. 43 | Sem. 44 | Sem. 45 | Sem. 46 | Sem. 47 | Sem. 48 | Sem. 49 | Sem. 50 | Sem. 51 | Sem. 52 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 5 | Sem. 6 | Sem. 7 | Sem. 8 | Sem. 9 | Sem. 10 | Sem. 11 | Sem. 12 | Sem. 13 | Sem. 14 | Sem. 15 | Sem. 16 | Sem. 17 | Sem. 18 | Sem. 19 | Sem. 20 | TOTAUX
| CONSULTANTS JUNIORS | Franck | Outil RH gespers |  | 11 | 2023-09-19: 4; 2023-09-26: 3; 2023-10-03: 3; 2023-10-10: 1; 2023-10-17: congé; 2023-10-24: congé | 11
|  |  | Outil Progérix |  | 12 | 2023-09-12: 5; 2023-09-19: 1; 2023-09-26: 1; 2023-10-03: 2; 2023-10-10: 3 | 12
|  | Kévin |  |  | 0 | [36 empty] | 0
|  | Aurélie |  |  | 0 | [36 empty] | 0
|  | Maïa | Appli. Résa Tonic |  | 0 | [36 empty] | 0
|  |  | Conseil stratégique WAX |  | 0 | [36 empty] | 0
| CONSULTANTS SENIORS | Léna | Outil RH gespers |  | 2.5 | 2023-10-03: 1; 2023-10-10: 0.5; 2023-10-17: 1 | 2.5
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
| CHEFS DE PROJET | Paul | Outil RH gespers |  | 1.5 | 2023-10-17: 0.5; 2023-10-24: 0.5; 2023-10-31: 0.5 | 1.5
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
| DIRECTEURS DE MISSION | Hicham | Outil RH gespers |  | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
|  |  |  | TOTAUX | 27 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27

## Mot de passe
Comment obtenir le mot de passe de ce document ?
C'est simple, cliquez ici :
|  | https://www.business-plan-excel.fr/produit/mot-passe-plan-de-charge-excel/ | (ou recopiez le lien en cas de problème)
Le mot de passe sera à entrer dans le menu Révision : "Ôter la protection de la feuille" ainsi que "Protéger le classeur"
BpE documents est une entreprise française.
contact@business-plan-excel.fr
© BpE documents