## Plan de charge
Plan de charge
| Intitulé du projet : | Déploiement du logiciel "Spectre"
| Date de démarrage : | 2023-06-01 |  |  |  | Nombre de Jours / Homme
[6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-08 | 2023-06-15 | 2023-06-22 | 2023-06-29 | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 2023-07-20 | 2023-07-27 | 2023-08-03 | 2023-08-10 | 2023-08-17 | 2023-08-24 | 2023-08-31 | 2023-09-07 | 2023-09-14 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 2023-10-26 | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 2023-11-16 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 2023-12-28 | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 2024-01-18 | 2024-01-25 | 2024-02-01
[6 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[6 empty] | 2023 | [30 empty] | 2024
[6 empty] | juin |  |  |  |  | juil |  |  |  | août |  |  |  |  | sept |  |  |  | oct |  |  |  | nov |  |  |  |  | déc |  |  |  | janv |  |  |  | févr
[6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-08 | 2023-06-15 | 2023-06-22 | 2023-06-29 | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 2023-07-20 | 2023-07-27 | 2023-08-03 | 2023-08-10 | 2023-08-17 | 2023-08-24 | 2023-08-31 | 2023-09-07 | 2023-09-14 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 2023-10-26 | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 2023-11-16 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 2023-12-28 | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 2024-01-18 | 2024-01-25 | 2024-02-01
| Etapes / tâches |  | Description | Intervenants | Nombre Jours / Homme | Sem. 22 | Sem. 23 | Sem. 24 | Sem. 25 | Sem. 26 | Sem. 27 | Sem. 28 | Sem. 29 | Sem. 30 | Sem. 31 | Sem. 32 | Sem. 33 | Sem. 34 | Sem. 35 | Sem. 36 | Sem. 37 | Sem. 38 | Sem. 39 | Sem. 40 | Sem. 41 | Sem. 42 | Sem. 43 | Sem. 44 | Sem. 45 | Sem. 46 | Sem. 47 | Sem. 48 | Sem. 49 | Sem. 50 | Sem. 51 | Sem. 52 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 5 | TOTAUX
| ETUDE | Etude des besoins | Recensement des besoins utilisateurs | Franck - assistant marketing | 6 | 2023-06-08: 2; 2023-06-15: 2; 2023-06-22: 1; 2023-06-29: 1 | 6
|  | Etude de faisabilité | Pré-budget et études | Léna - assistante marketing | 2.5 | 2023-06-22: 1; 2023-06-29: 0.5; 2023-07-06: 1 | 2.5
|  | Benchmarking | Analyse des solutions sur le marché | Léna - assistante marketing | 2 | [36 empty] | 2 | bar: 2023-06-15 to 2023-06-22
|  | Cadrage | Définition des tenants et aboutissants du projet | Hicham - DSI | 3 | 2023-07-06: 1; 2023-07-13: 2 | 3
|  |  |  | Laurent - Chef de projet SI | 2 | 2023-07-13: 2 | 2
| CONCEPTION | Etude fonctionnelle |  |  | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
|  | Etude technique |  |  | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
|  | Spécifications fonctionnelles |  |  | 0 | [36 empty] | 0
|  | Spécifications techniques |  |  | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
|  | Validation cahier des charges |  |  | 0 | [36 empty] | 0
| DEVELOPPEMENT | Conception technique |  |  | 0 | [36 empty] | 0
|  | Conception graphique |  |  | 0 | [36 empty] | 0
|  | Contenus |  |  | 0 | [36 empty] | 0
|  | Traductions |  |  | 0 | [36 empty] | 0
|  | Intégration |  |  | 0 | [36 empty] | 0
| TEST | Tests par les développeurs |  |  | 0 | [36 empty] | 0
|  | Tests par les utilisateurs finaux |  |  | 0 | [36 empty] | 0
|  | Corrections |  |  | 0 | [36 empty] | 0
|  | Livraison version 2 |  |  | 0 | [36 empty] | 0
|  | Corrections |  |  | 0 | [36 empty] | 0
| DEPLOIMENT | Installation |  |  | 0 | [36 empty] | 0
|  | Formation |  |  | 0 | [36 empty] | 0
|  | Suivi post-installation |  |  | 0 | [36 empty] | 0
|  | Bilan |  |  | 0 | [36 empty] | 0
|  | Evènement |  |  | 0 | [36 empty] | 0
|  |  |  | TOTAUX | 15.5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5

## Plan de charge par projet
Plan de charge par projet
| Date de démarrage : | 2023-06-01 |  |  |  | Nombre de Jours / Homme
[6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-08 | 2023-06-15 | 2023-06-22 | 2023-06-29 | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 2023-07-20 | 2023-07-27 | 2023-08-03 | 2023-08-10 | 2023-08-17 | 2023-08-24 | 2023-08-31 | 2023-09-07 | 2023-09-14 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 2023-10-26 | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 2023-11-16 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 2023-12-28 | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 2024-01-18 | 2024-01-25 | 2024-02-01
[6 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[6 empty] | 2023 | [30 empty] | 2024
[6 empty] | juin |  |  |  |  | juil |  |  |  | août |  |  |  |  | sept |  |  |  | oct |  |  |  | nov |  |  |  |  | déc |  |  |  | janv |  |  |  | févr
[6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-08 | 2023-06-15 | 2023-06-22 | 2023-06-29 | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 2023-07-20 | 2023-07-27 | 2023-08-03 | 2023-08-10 | 2023-08-17 | 2023-08-24 | 2023-08-31 | 2023-09-07 | 2023-09-14 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 2023-10-26 | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 2023-11-16 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 2023-12-28 | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 2024-01-18 | 2024-01-25 | 2024-02-01
| Domaine / Projet |  | Description | Intervenants | Nombre Jours / Homme | Sem. 22 | Sem. 23 | Sem. 24 | Sem. 25 | Sem. 26 | Sem. 27 | Sem. 28 | Sem. 29 | Sem. 30 | Sem. 31 | Sem. 32 | Sem. 33 | Sem. 34 | Sem. 35 | Sem. 36 | Sem. 37 | Sem. 38 | Sem. 39 | Sem. 40 | Sem. 41 | Sem. 42 | Sem. 43 | Sem. 44 | Sem. 45 | Sem. 46 | Sem. 47 | Sem. 48 | Sem. 49 | Sem. 50 | Sem. 51 | Sem. 52 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 5 | TOTAUX
| RH | Projet Outil RH gespers | Devis 16 jours - 21450 € HT | Franck - Consultant junior | 11 | 2023-06-08: 4; 2023-06-15: 3; 2023-06-22: 3; 2023-06-29: 1 | 11
|  |  |  | Léna - Consultant | 2.5 | 2023-06-22: 1; 2023-06-29: 0.5; 2023-07-06: 1 | 2.5
|  |  |  | Paul - Chef de projet | 1.5 | 2023-07-06: 0.5; 2023-07-13: 0.5; 2023-07-20: 0.5 | 1.5
|  |  |  | Hicham - Directeur associé | 1 | 2023-06-01: 0.5; 2023-07-20: 0.5 | 1
| FINANCES | Projet Outil de relance impayés |  |  | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
|  | Projet Compta + |  |  | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
|  |  |  | TOTAUX | 16 | 0.5 | 4 | 3 | 4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16

## Plan de charge par employé
Plan de charge par employé
| Date de démarrage : | 2023-06-01 |  |  |  | Nombre de Jours / Homme
[6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-08 | 2023-06-15 | 2023-06-22 | 2023-06-29 | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 2023-07-20 | 2023-07-27 | 2023-08-03 | 2023-08-10 | 2023-08-17 | 2023-08-24 | 2023-08-31 | 2023-09-07 | 2023-09-14 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 2023-10-26 | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 2023-11-16 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 2023-12-28 | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 2024-01-18 | 2024-01-25 | 2024-02-01
[6 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[6 empty] | 2023 | [30 empty] | 2024
[6 empty] | juin |  |  |  |  | juil |  |  |  | août |  |  |  |  | sept |  |  |  | oct |  |  |  | nov |  |  |  |  | déc |  |  |  | janv |  |  |  | févr
[6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-08 | 2023-06-15 | 2023-06-22 | 2023-06-29 | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 2023-07-20 | 2023-07-27 | 2023-08-03 | 2023-08-10 | 2023-08-17 | 2023-08-24 | 2023-08-31 | 2023-09-07 | 2023-09-14 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 2023-10-26 | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 2023-11-16 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 2023-12-28 | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 2024-01-18 | 2024-01-25 | 2024-02-01
| Prénom |  | Projets | Remarques | Nombre Jours / Homme | Sem. 22 | Sem. 23 | Sem. 24 | Sem. 25 | Sem. 26 | Sem. 27 | Sem. 28 | Sem. 29 | Sem. 30 | Sem. 31 | Sem. 32 | Sem. 33 | Sem. 34 | Sem. 35 | Sem. 36 | Sem. 37 | Sem. 38 | Sem. 39 | Sem. 40 | Sem. 41 | Sem. 42 | Sem. 43 | Sem. 44 | Sem. 45 | Sem. 46 | Sem. 47 | Sem. 48 | Sem. 49 | Sem. 50 | Sem. 51 | Sem. 52 | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 5 | TOTAUX
| CONSULTANTS JUNIORS | Franck | Outil RH gespers |  | 11 | 2023-06-08: 4; 2023-06-15: 3; 2023-06-22: 3; 2023-06-29: 1; 2023-07-06: congé; 2023-07-13: congé | 11
|  |  | Outil Progérix |  | 12 | 2023-06-01: 5; 2023-06-08: 1; 2023-06-15: 1; 2023-06-22: 2; 2023-06-29: 3 | 12
|  | Kévin |  |  | 0 | [36 empty] | 0
|  | Aurélie |  |  | 0 | [36 empty] | 0
|  | Maïa | Appli. Résa Tonic |  | 0 | [36 empty] | 0
|  |  | Conseil stratégique WAX |  | 0 | [36 empty] | 0
| CONSULTANTS SENIORS | Léna | Outil RH gespers |  | 2.5 | 2023-06-22: 1; 2023-06-29: 0.5; 2023-07-06: 1 | 2.5
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
| CHEFS DE PROJET | Paul | Outil RH gespers |  | 1.5 | 2023-07-06: 0.5; 2023-07-13: 0.5; 2023-07-20: 0.5 | 1.5
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
| DIRECTEURS DE MISSION | Hicham | Outil RH gespers |  | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [36 empty] | 0
|  |  |  | TOTAUX | 27 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27

## Mot de passe
Comment obtenir le mot de passe de ce document ?
C'est simple, cliquez ici :
|  | https://www.business-plan-excel.fr/produit/mot-passe-plan-de-charge-excel/ | (ou recopiez le lien en cas de problème)
BpE documents est une entreprise française.
contact@business-plan-excel.fr
© BpE documents